## 达标方案
达标方案编制、备案、公开、实施情况
序号 | 省份 | 地市 | 未达到责任书目标的水体名称 | 断面名称 | 方案是否经政府批复 | 方案印发的文号和日期 | 是否备案 | 是否全文公开 | 公开的网站名称和日期 | 计划实施项目总数 | 实施进展（项目个数） |  |  |  |  | 计划总投资（万元） | 已完成投资（万元） | 备注（出台的相关政策措施、经验等）
[11 empty] | 已完成 | 调试 | 在建 | 前期 | 未启动
1 | 河北省 | 廊坊市 | 泃河 | 东大桥 | 是 | 廊政办【2016】76号2016年12月25日 | 是 | 是 | 廊坊市环境保护局官网，2017年3月9日 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 101821 | 10182
2 | 河北省 | 廊坊市 | 潮白河 | 吴村、大套桥 | 是 | 廊政办【2016】76号2016年12月25日 | 是 | 是 | 廊坊市环境保护局官网，2017年3月9日 | 40 | 5 | 0 | 2 | 7 | 26 | 251724.5 | 24000
3 | 河北省 | 廊坊市 | 北运河 | 土门楼 | 是 | 廊政办【2016】76号2016年12月25日 | 是 | 是 | 廊坊市环境保护局官网，2017年3月9日 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9235 | 900
4 | 河北省 | 廊坊市 | 龙河 | 大王务 | 是 | 廊政办【2016】76号2016年12月25日 | 是 | 是 | 廊坊市环境保护局官网，2017年3月9日 | 31 | 9 | 0 | 9 | 7 | 6 | 437818.02 | 43780
5 | 河北省 | 廊坊市 | 大清河 | 台头 | 是 | 廊政办【2016】76号2016年12月25日 | 是 | 是 | 廊坊市环境保护局官网，2017年3月9日 | 27 | 2 | 0 | 11 | 6 | 8 | 175633.88 | 14709.77
6 | 河北省 | 廊坊市 | 子牙河 | 小河闸 | 是 | 廊政办【2016】76号2016年12月25日 | 是 | 是 | 廊坊市环境保护局官网，2017年3月9日 | 17 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 27090 | 6109.8

## 省市信息
廊坊市 | 131000
|  | 安次区 | 131002
|  |  |  | 银河南路街道 | 131002001 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 光明西道街道 | 131002002 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 永华道街道 | 131002003 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 落垡镇 | 131002100 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 码头镇 | 131002101 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 葛渔城镇 | 131002102 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 东沽港镇 | 131002103 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 杨税务乡 | 131002200 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 仇庄乡 | 131002201 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 调河头乡 | 131002202 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 北史家务乡 | 131002203 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  | 广阳区 | 131003
|  |  |  | 银河北路街道 | 131003001 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 爱民东道街道 | 131003002 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 解放道街道 | 131003003 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 新开路街道 | 131003004 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 新源道街道 | 131003005 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 南尖塔镇 | 131003100 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 万庄镇 | 131003101 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 九州镇 | 131003102 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 北旺乡 | 131003200 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  | 固安县 | 131022
|  |  |  | 固安镇 | 131022100 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 宫村镇 | 131022101 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 柳泉镇 | 131022102 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 牛驼镇 | 131022103 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 马庄镇 | 131022104 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 东湾乡 | 131022200 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 彭村乡 | 131022201 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 渠沟乡 | 131022202 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 礼让店乡 | 131022203 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 知子营乡 | 131022901 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 温泉产业休闲商务园区 | 131022902 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  | 永清县 | 131023
|  |  |  | 永清镇 | 131023100 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 韩村镇 | 131023101 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 后弈镇 | 131023102 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 别古庄镇 | 131023103 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 里澜城镇 | 131023104 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 管家务回族乡 | 131023200 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 曹家务乡 | 131023201 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 龙虎庄乡 | 131023202 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 刘街乡 | 131023203 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 三圣口乡 | 131023204 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 养马庄乡 | 131023901 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 大辛阁乡 | 131023902 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 刘其营乡 | 131023903 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 工业园区 | 131023904 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  | 香河县 | 131024
|  |  |  | 淑阳镇 | 131024100 | 潮白河廊坊市大套桥控制单元 | C-024-001
|  |  |  | 蒋辛屯镇 | 131024101 | 潮白河廊坊市大套桥控制单元 | C-024-001
|  |  |  | 渠口镇 | 131024102 | 潮白河廊坊市大套桥控制单元 | C-024-001
|  |  |  | 安头屯镇 | 131024103 | 潮白河廊坊市大套桥控制单元 | C-024-001
|  |  |  | 安平镇 | 131024104 | 北运河廊坊市控制单元 | C-024-002
|  |  |  | 刘宋镇 | 131024105 | 北运河廊坊市控制单元 | C-024-002
|  |  |  | 五百户镇 | 131024106 | 北运河廊坊市控制单元 | C-024-002
|  |  |  | 钳屯镇 | 131024107 | 北运河廊坊市控制单元 | C-024-002
|  |  |  | 钱旺镇 | 131024108 | 潮白河廊坊市吴村控制单元 | C-024-004
|  | 大城县 | 131025
|  |  |  | 平舒镇 | 131025100 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 旺村镇 | 131025101 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 大尚屯镇 | 131025102 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 南赵扶镇 | 131025103 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 留各庄镇 | 131025104 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 权村镇 | 131025105 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 里坦镇 | 131025106 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 广安镇 | 131025107 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 北魏乡 | 131025200 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 臧屯乡 | 131025202 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  | 文安县 | 131026
|  |  |  | 文安镇 | 131026100 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 新镇镇 | 131026101 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 苏桥镇 | 131026102 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 大柳河镇 | 131026103 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 左各庄镇 | 131026104 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 滩里镇 | 131026105 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 史各庄镇 | 131026106 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 赵各庄镇 | 131026107 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 兴隆宫镇 | 131026108 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 大留镇镇 | 131026109 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 孙氏镇 | 131026110 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 德归镇 | 131026111 | 子牙河廊坊市控制单元 | C-015-007
|  |  |  | 大围河回族满族乡 | 131026200 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  | 大厂回族自治县 | 131028
|  |  |  | 大厂镇 | 131028100 | 潮白河廊坊市大套桥控制单元 | C-024-001
|  |  |  | 夏垫镇 | 131028101 | 潮白河廊坊市大套桥控制单元 | C-024-001
|  |  |  | 祁各庄镇 | 131028102 | 潮白河廊坊市吴村控制单元 | C-024-004
|  |  |  | 陈府镇 | 131028103 | 潮白河廊坊市吴村控制单元 | C-024-004
|  |  |  | 邵府镇 | 131028104 | 潮白河廊坊市吴村控制单元 | C-024-004
|  | 霸州市 | 131081
|  |  |  | 霸州镇 | 131081100 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 南孟镇 | 131081101 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 信安镇 | 131081102 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 堂二里镇 | 131081103 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 煎茶铺镇 | 131081104 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 胜芳镇 | 131081105 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 扬芬港镇 | 131081106 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 岔河集乡 | 131081200 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 康仙庄乡 | 131081201 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 东杨庄乡 | 131081202 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 王庄子乡 | 131081203 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 东段乡 | 131081204 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  |  |  | 开发区 | 131081965 | 大清河廊坊市控制单元 | C-015-009
|  | 三河市 | 131082
|  |  |  | 鼎盛东大街街道 | 131082001 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 泃阳西大街街道 | 131082002 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 科技路街道 | 131082003 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 行宫东大街街道 | 131082004 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 迎宾北路街道 | 131082005 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 泃阳镇 | 131082100 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 李旗庄镇 | 131082101 | 潮白河廊坊市大套桥控制单元 | C-024-001
|  |  |  | 杨庄镇 | 131082102 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 皇庄镇 | 131082103 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 新集镇 | 131082104 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 段甲岭镇 | 131082105 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 黄土庄镇 | 131082106 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 高楼镇 | 131082107 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 齐心庄镇 | 131082108 | 泃河廊坊市控制单元 | C-024-003
|  |  |  | 燕郊镇 | 131082109 | 潮白河廊坊市吴村控制单元 | C-024-004
|  | 开发区 | 131093
|  |  |  | 云鹏道街道 | 131093006 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004
|  |  |  | 耀华道街道 | 131093007 | 龙河廊坊市控制单元 | C-015-004